## Journal
Apprenti.e | Thomas Reynaud |  | Durée total (h ou p) | 32 p
Classe ou Groupe | MID2A |  | Experts | -
Chef.fe de Projet | Pascal Piot |  | Bulle / Domaine / Module | Programmation / Orienté Objet / 320
Sujet | création d'un jeu video sur le template de spacyinvaders
Tâches | Dates | Durées [min] | Explications / Etats | Sources, liens, références, commits …
introduction | 2025-09-29 | 90 | Le prof nous a introduit le projet, finalement nous allons faire un jeux vidéo de notre choix dans le style space invaders
Docummentation |  | 45 | J'ai pris connaisance du Cdc et j'ai decider où m'orienter, dans quel style de jeux je veux partir
Docummentation |  | 30 | J'ai créer mon repo github avec le projet comme demandé par le prof, et j'ai ensuite crer mon projet en partant de la base. Cela ne me convenait pas alors j'ai changé pour partir sur le framework monogame.
Journal de travail |  | 15 | J'ai remplis mon journal de travail avec les actions effectuée aujourd'hui
Bilan du jour :
Compréhension de Monogame | 2025-09-30 | 160 | J'ai appris a utiliser monogame avec ces différentes spécificitées et j'ai commencée a implémenter quelques classes, notemment la classe ennemie et player.
Mise en place |  | 45 | j'ai mis en place le background du monogame et les personnage
Journal de travail + github |  | 20 | J'ai remplis mon journal de travail avec les actions effectuée aujourd'hui et j'ai fais les bon commit sur mon github
Bilan du jour :
Ajout personnage | 2025-10-06 | 45 | J'ai ajouté le personnages principal ainsi que les ennemis, c'était compliqué, car je n'avais pas encore bien saisi la methode update qui sert a actualiser en permanence. C'est une methode propre a Monogame
Mouvement Ennemi + Main |  | 70 | J'ai mis en place les mouvements du personnage principal ainsi que les mouvements verticaux des ennemis. Pour le moment un seul ennemi apparaît, mais je sais déjà dans quel sens allé pour en faire apparaître plusieurs
Reglement Bug |  | 30 | J'ai corrigé quelques bug, car mon personnage pouvait sortir de l'ecran et l'ennemi aussi il fallait en premier temps que je bloque le main person pour pas qu'il sorte
Journal de travail |  | 15 | J'ai remplis mon journal de travail avec les actions effectuée aujourd'hui
Bilan du jour :
Ajout class Manager | 2025-10-07 | 100 | J'ai ajouté la classe ennemyManager afin de pouvoir faire apparaître plusieurs ennemies. L'ajout de cette classe m'a beaucoup embeté, j'ai eu l'apparition d'un problème de chevauchement entre les ennemies.
Ajout tir |  | 70 | J'ai ajouté la fonctionalitée de tir avec le personnage principal, ce qui fait que mtn le personnage principal peut tirer sur l'ennemis en appuyant sur clique gauche et l'ennemie disparait si il est touché.
Ajout Game Over |  | 40 | j'ai rajouté un écran de game over, et le fait que la partie s'arrete si un ennemi sors de l'écran, il reste malheureusement quelques bug
Journal de travail |  | 15 | J'ai remplis mon journal de travail avec les actions effectuée aujourd'hui
Bilan du jour :
Regle bugs | 2025-10-27 | 45 | J'ai reglé les problèmes ave le game over, mainetnant on peut recommencer une partie
Bug mouvements |  | 60 | J'ai reglé quelques problèmes car avant mes ennemies avancaient tt les 2sec c'était pas très estethiques j'ai donc changé cela.
Rapport |  | 45 | J'ai commencé mon rapport car nous sommes au 80% du projet et que le rapport n'est pas très consequant.
80% |  | 15 | Le prof est venu faire les 80% avec moi.
Journal de travail |  | 15 | J'ai remplis mon journal de travail avec les actions effectuée aujourd'hui
Bilan du jour :
Ajout score | 2025-10-28 | 60 | J'ai ajouté un score a chaque ennemies tuées, donc maintenant a chaque ennemies tués le score augemente de 10.
Ajout Obstacles |  | 75 | J'ai ajouté les obstacles comme demandé, il est donc possible de posé des murs au maximum 5 en appuyant sur la touche E et si un ennemie entre en collision avec le mur, alors l'ennemie meurs et le murs disparait.
Ajout Vies |  | 40 | j'ai ajouté trois vies au personnages principal et j'ai fais en sorte que l'ennemie ait 2 vies.
Journal de travail |  | 15 | J'ai remplis mon journal de travail avec les actions effectuée aujourd'hui
Rapport |  | 35 | J'ai terminé mon rapport pour rendre mon projet
Bilan du jour :
Bilan du jour :
Bilan du jour :
Bilan du jour :
Bilan du jour :
Total en heures |  | 20
Si nécessaire, [ Copier ] & [ Insérer ] un ou des jours supplémentaires avant la ligne du total